## Soleh
تومان | 2841191990 |  | (آذر 1401الی خرداد1402) جمع کل هزینه سوله ها
فعالیت | سوله | مبلغ پرداختی | شخص انجام دهنده | زمان انجام کار | زمان واریز پول | شرح انجام
قول نامه | مشترک | 1250000 | بنگاه معرف علی محمد | 18آبان | 18 آبان | سه عدد جهت کار های ثبت نامی شهرداری
انشعاب آب | فاطمه | 10000000 | شهرک صنعتی هلال | 15آبان | 15 آبان | یک انشعاب آب برای سوله
انشعاب آب | سعید | 10000000 | شهرک صنعتی هلال | 15آبان | 15 آبان | یک انشعاب آب برای سوله
شفته آهک | فاطمه | 20319000 | ساکنی | 12آبان | 19آبان | موبایل ساکنی 09131622528
شفته آهک | سعید | 20681000 | ساکنی | 12آبان | 19آبان | موبایل ساکنی 09131622528 برای خاکریزی 4 میلیون جدا گرفته
مصالح آجرو سیمان و... | مشترک | 418852700 | روح الله و الماسی | 18آبان | 18آبان | مصالح بنایی آجر و سیمان وماسه و اهک و.. در Masale آورده شده است
دیوارچینی | فاطمه | 1500000 | روزمزد | 14 آبان | 14 آبان | دیوار جلو سوله فاطمه برداشته شده و دوبار ه چیده شده 1401
نصب کنتور آب | فاطمه | 3500000 | خلیق آرانی | 18 آبان | 21 آبان | نصب و کندن محل کنتور آب 09132602648(1401)
نصب کنتور آب | سعید | 3400000 | خلیق آرانی | 18 آبان | 21 آبان | -1401
توری پشم شیشه آبرو | مشترک | 62400000 | ساران | 10آدر | 10آذر | تعداد17 عدد توری 320هزار .50عددپشم شیشه 545 هزار .آبرو158متر 16800.پیچ 2000دونهای 1800تومان
شیروانی | مشترک | 173000000 | فولاد یار کوروش | 8 آذر | 9 آذر | تناژ 41.20از قزاز کیلویی 4200 تومان کرکره رنگی
تسمه سوله | مشترک | 441000000 | آرین فولاد و جولایی | 13 آذر | 17 آذر | آهن تسمه 21.239 تن که17.341 آن از قرار 18000تومانو بقیه از قرار 24 هزار تومان بوده
زد سوله | مشترک | 150466000 | فولاد گستر حداد | 3آذر | 12آدر | تعداد100عدد6متری و55عدد7 متری کیلویی21300تومان وقوطی 80در 80از 21 عدد از قرار 21300 هزار تومان و کرایه 5 میلیون تومانی و میلگرد
نصب و ساخت سوله | مشترک | 141000000 | صولتی | 1 اسفند | 25 اسفند | از قرار کیلویی 5000 تومان. 29.162 تن که 3.898 تن آن را اضاف شده و با قیمت 24 هزار تومان محاسبه شد
نصب شیروانی | مشترک | 19400000 | دهقانی | 15 اسفند | 18 اسفند | متراز755متر شیروانی متری 12000تومان و150 متر ناودانی متری 50 هزار تومان 2میلیون هزینه جرثقیل بالا
وسایل برقی | مشترک | 14900000 | لاله زار | 17آذر | 17آذر | 30عدد لامپ100واتدونه ای 455 هزار تومان.لامپ9 وات 10عدددونه ای25هزار تومان سرپیچ 40عدد
کابل برق | مشترک | 14350000 | لاله زار | 17آذر | 17 آذر | کابل پرتو 2 در 1.5 تعداد 5 عدد حلقه ای 1030000 و کابل 4در 2.5 تعداد 3 حلقه 3100000
فیوز شرکت تسلا | مشترک | 14380000 | تسلا | 19 آذر | 19آذر | کلید مینیاتوری3 فاز 25 آمپر12 عدد. دونهای255 هزار تومان.3فاز 32 آمپر 3پل 8 عدد 255 هزار.کلید اتوماتیک 80 آمپر 2 عدد دونه ای 20700000و....
بتن ریزی شناژ سوله ها | مشترک | 61200000 | مرشدی | 20آذر | 20آذر | بتن 350عیار 65.35 متر مکعب متری 870000 . ویبره متری 12000 تومان پمپ دکل متری 50000 تومان
آبگرمکن 50ل.2عدد | مشترک | 8500000 | سر بهارو طالقانی | 20آذر | 20 آذر | 50لیتری مدل آزمون 2 عدد هر کدام 3800000مغازه شوفاز سازان 77620089
کولر دیواری | سعید | 10290000 | پیچ شمیران .امینی | 20 آذر | 24 آذر | مترو دروازه دولت. دینام مبلغ 4100000 و بقیه تجهیزات
کاشی یزد | مشترک | 102000000 | میبد کاشی پردیس یزد | 26 آذر | 26 آذر | متراز1843 متر کاشی متری 48000 تومان کرایه بار 11.5 میلیون جر ثقیل حمل 2 میلیون . کاشی پای کار 55 هزار و پانصد در امده است 09135815000
بخاری گازی | سعید | 12000000 | دیوار | 24 آذر | 24 آذر | بخاری استند گازی
کرکره برقی | مشترک | 82100000 | آلو تک اراک | 28 آذر | 28 آذر | تعداد 5 درب به مبلغ 65میلیون و 5 عدد موتور دونه ای 3.5 میلیون تومان. معراجی 09186033250و موتور یعقوبی 09197931284
داربست | مشترک | 16714000 | شاد آباد کریمی | 3دی | 3 دی | شاخه 6 متری 21 عدد دونه ای 390000 و 20عدد شاخه 1 متری 90عدد بسط سنگین دونه ای 43هزار حسین کریمی. 09126200341 کرایه حمل 1 میلیون و 800
شیر آلات دستشویی | مشترک | 4845000 | هروی .آهنی | 8 دی | 8دی | شیر آلات و لوازم آشپزخانه
اسپری کاشی | مشترک | 5800000 | مغازه رضا هروی | 8دی | 8 دی | 100عدد دونه ای 60هزار تومان .هروی روبروی پارک جامع نماینده شیمی ساختمان. مغازه رضا. اقای مغاری
چسب شیشه | مشترک | 3450000 | حسن اباد | 5 بهمن | 5 بهمن | دو کارتن 25 تایی 280گرمی دونه ای 70هزار تومان
رنگ | مشترک | 3500000 | توکل امام حسین | 10دی | 10 دی | مغازه توکل.77548318
خرید خولازیر | مشترک | 25430000 | خولازیر | 14 دی | 14 دی | مبلغ 2400000کرایه تا کاشان دو درب پروفیل 5میلیون و 500و 2 عدد کابینت 2 میلیون و دویست. 4 عدد پله هر کدام 2 میلیون 18 متر نرده6 میلیون
درب و پنجره دست دوم | مشترک | 46400000 | کاشان .میدان زجاجی. خانزاده | 5 دی | 5 دی | درب کیلویی 24 هزار تومان و خانزاده 09133633554
آرماتور بندی | مشترک | 15000000 | افغانی | 30 آذر | 30 آذر | بافتن میلگرد کیلویی2000تومانبتن ریزی و نایلون کشی 2 تا یک میلیون و سیصد .صفحه گذاری 34 تا 150هزار
مجوز ساخت و نقشه | مشترک | 123500000 | شهرداری بیمه آتش نشانی | 26 آذر | 26 آذر | شهرداری 49.5 میلیونو 60میلیون بیمه و اتش نشانی 10میلیون نظام مهندسی .4 میلیون نقشه
کارگری سیف الله | مشترک | 322923490 | سیف الله | 12 اسفند | 12 اسفند | ریز آنها در شیت امده است
شیشه | مشترک | 69000000 | رمضانی |  |  | قسط اول 25 میلیون 24 دی ماه داده شده از قرار متری 200هزار تومان 3میلیون نیم هم چسب شیشه جدا خریدم
چاه فاضلاب | مشترک | 15600000 | پدر زن سیف الله | 21فروردین | 13فروردین | دو حلقه چاه که در 3 قسط پرداخت شد 600هزار تومان هزینه صبحانه که در ماه مبارک نخوردند
آهن آلات پنجره و نما | مشترک | 181464800 | خرید خودم .خلیفه .قرنی | 15خرداد | 15 خرداد | ریز آنها در شیت Ahanامده است ,میلگرد شناز هم هست
اجرت قرنی | مشترک | 20670000 | احمد قرنی | 14 خرداد | 14 خرداد | از قرار کیلویی 10هزار تومان و 2067 کیلو
جوشکاری نما | مشترک | 13000000 | روح الله | 4 مهر | 10آبان | نماس دو سول جوشکاری شده است در دو قسط پرداخت شد
نصب پنجره و خرده کاری | مشترک | 6400000 | احمد قرنی و کارگران | 23 مرداد | 23 مرداد | کرایه حمل400هزار. 7 نف کارگر عباس و احسان
نصب پنجره | سعید | 2050000 | احسان و1 کارگر | 18خرداد |  | 550هزار تومان کرایه بار
جرثقیل نصب پنجره | مشترک | 9500000 | علی کفاشی آرانی | 24مرداد | 24 مرداد | 12ساعت ساعتی 800هزار تومان و 2 میلیون کرایه حمل
جرثقیل انتقال پنجره | مشترک | 500000 | کاسنی فروش | 27تیر | 27 مرداد
نصب پنجره پروفیل | مشترک | 1250000 | کارگر اصغر معین | 20مرداد | 20مرداد | 11عدد چسب نیز مصرف شده است که حساب شده
جعبه تقسیم برق | مشترک | 4400000 | مهدی دارچینی | 16 مرداد | 16 مرداد | 2عدد جعبه تقسیم برق استاندارد داخل دیوار سوله ها
اجرت کرکره | مشترک | 7000000 | محمد جواد چوپانی | ا تیر | 1تیر | 4عدد درب کرکره و یک میلیون هزینه قالپاق
رنگ |  | 2100000 | روحانی بیدگلی | 12 مهر | 12 مهر | اضافه خرید رنگ در کاشان
نقاشی | مشترک | 12500000 | مهدی ستاری | 26خرداد | 9آذر
قطعات لوله کشی | مشترک |  | خرید از شاد آباد
کرایه باربری | مشترک | 1250000 | کوزه گر | 4تیر | 28 مرداد | انتقال وسایل به سوله بالا
اجرت نصب شیرآلات و ابگرمکن | مشترک | 5000000 | پرداختی علی محمد | 13آبان | 13آبان
اضافه شیر الات | مشترک | 3000000 | پرداختی علی محمد | 13آبان | 13آبان
شیشه سکوریت | مشترک | 5900000 | جواد چوپانی | 12 مهر | 12 مهر | 4متر و 83 سانتیمتر از قرار متری 950هزار تومان با اجرت
یراق شیشه سکوریت | مشترک | 4215000 | حسن آباد و.. | 29تیر | 30 تیر
برق کشی | مشترک | 10000000 | حسن بابایی زاده | 12 مهر | 12 مهر | برق کشی دو سوله و نصب پریز و کلید و لامپ ها
کلید و پریز و سیم | مشترک | 1970000 | لاله زار | 30تیر | 30تیر
سیم جهت برق کشی | مشترک | 2628000 | لاله زار | 30تیر | 30تیر | سری دوم خرید . کم آوردن مقداری سیم 3 حلق سیم 2 در 2.5
کلید و پریز | مشترک | 1269000 | لاله زار | 21 شهریور | 22 شهریور | سری دوم خرید . کم آوردن مقداری پریز
پرژکتور جلو درب | مشترک | 2350000 | لاله زار | 11مهر | 11مهر | 3تا پ 200دونه ای650هزار و 1عدد 100 دونه ای 400هزار
اجر نما | مشترک | 4900000 | مهدی مجیدی | 3تیر | 1مرداد | در دو قسط پرداخت شده متری 164هزار تومان آجر نسوز
تنخواه علی محمد | مشترک | 1000000 |  |  |  | حدودی و محاسبه نشده
اجرت علی محمد | مشترک | 60000000 | علی محمد | 8آبان | 8 آبان
راویز جهت اداری | مشترک | 2400000 | راوند | 26اردیبهشت | 26 اردیبهشت | سقف اداری سوله 3 دسته
کرایه بار آهن | مشترک | 250000 | راوند | 17خرداد | 17 خرداد | بار آهن از راوند
راویز جهت اداری | مشترک | 2720000 | راوند | 17خرداد | 18 خرداد | سقف اداری
لوله و اتصالات | مشترک | 13760000 | عصیری کاشان | 23 اردیبهشت | 23 اردیبهشت | لوله آب و اتصالات
لوله و اتصالات | مشترک | 5094000 | شاد آباد | 21اردیبهشت | 21 اردیبهشت | 25درصد تخفیف از قیمت کارخانهاتصالات آذین
کارگران روز مزد | مشترک | 4000000 | افغانی | 25 فروردین | 25 فروردین | ریختن آهک 3 نفر جابه جایی اجر4 نفر 2 نفر کندن نایشگاه

## Masaleh
|  | تومان | 418852700 |  | جمع کل هزینه مصالح بنایی
سیمان . ماسه . آجر.آهک.موزاییک. کاشی دیوار.گچ
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | مقدار | جمع کل هزینه | میانگین قیمت
آجر (تن) | 300000 | 362000 | 375000 | 385000 | 550000 |  | 246.89 | 88350650 | 357854.3076
ماسه(تن) | 130000 | 125000 | 180000 | 190000 | 185000 |  | 376.55 | 58070850 | 154218.1649
سیمان(کیسه 50کیلو) | 53000 | 63300 | 74670 | 49600 | 82000 | 57500 | 1298 | 77468000 | 59682.5886
آهک(تن) | 880000 | [5 empty] | 12.39 | 10903200 | 880000
پودرفیلتری(کیسه) | 32000 | 28000 |  |  |  |  | 95 | 3000000 | 31578.9474
سیمان سفید(کیسه) | 80000 | [5 empty] | 12 | 960000 | 80000
گچ(کیسه) | 25000 | [5 empty] | 54 | 1350000 | 25000
موزاییک با کرایه بار | 92000 | [5 empty] | 700 | 64400000
کاشی دیواربا کرایه بار | 55000 | [5 empty] | 1800 | 101365000
نوع ماده مصرفی | سوله | محل خرید | زمان واریز پول | هزینه کل | کرایه حمل | نوع قیمت | وزن .تن | شرح.محل استفاده و نوع جنس
آجر | فاطمه | روح الله | 23 آبان | 3579000 | 0 | اول | 11.93 | ابتدا در شناژ استفاده شده و سپس در دیوار کار شده 21 آبان آورده شده
آجر | سعید | روح الله | 23آبان | 3837000 | 0 | اول | 12.79 | ابتدا در شناژ استفاده شده و سپس در دیوار کار شده 23 آبان آورده شده
ماسه | مشترک | روح الله | 23 آبان | 1443000 | 0 | اول | 11.1 | استفاده در دیوار 17 آبا ن آورده شده
ماسه | مشترک | روح الله | 23 آبان | 1495000 | 0 | اول | 11.5 | استفاده در دیوار 18 آبا ن آورده شده
آجر | مشترک | روح الله | 23 آبان | 3972000 | 0 | اول | 13.24 | ابتدا در شناژ استفاده شده و سپس در دیوار کار شده 15 آبان آورده شده
آجر | مشترک | روح الله | 23 آبان | 3807000 | 0 | اول | 12.69 | ابتدا در شناژ استفاده شده و سپس در دیوار کار شده 8 آبان آورده شده
آجر | سعید | روح الله | 24 آبان | 3561000 | 0 | اول | 11.87 | ابتدا در شناژ استفاده شده و سپس در دیوار کار شده 17 آبان آورده شده
آجر | مشترک | روح الله | 23 آبان | 3753000 | 0 | اول | 12.51 | ابتدا در شناژ استفاده شده و سپس در دیوار کار شده 17 آبان آورده شده
ماسه | مشترک | روح الله | 26 اسفند | 20531250 | 0 | دوم | 164.25 | خرید شن برای دیوارها قبل از عید پرداختی 26 و28 اسفند 1401
ماسه | مشترک | روح الله | 27 اردیبهشت | 14704200 | 0 | سوم | 81.69 | خرید شن برای دیوار ها و موزاییک و دفتری 27 اردیبهشت و3 خرداد
ماسه | مشترک | روح الله | 1 مرداد | 10251000 |  | سوم | 56.95 | خرید شن برای موزاییک و دفتری 1مرداد و11آبان پرداخت شد
سیمان | مشترک | توحیدی | 27اسفند | 25016000 | با کرایه بار | اول | 472 | خرید قبل عید به میزان 24 تن کیلویی1060
سیمان | مشترک | توحیدی | 18اردیبهشت | 3798000 | با کرایه بار | دوم | 60 | خرید بعد از عید به صورت نقدی به علت کمبود سیمان
سیمان | مشترک | توحیدی | 3تیر | 4480200 | با کرایه بار | سوم | 60 | پیاده رو ها و خرده کاری ها
آهک | مشترک | توحیدی | 27اسفند | 10903200 | با کرایه بار | اول | 12.39 | آهک کلوخ که 1.2 تا1.3 آهک فله می باشد جهت کف سوله ها وپیاده
سیمان | فاطمه | الماسی | 7 اسفند | 2480000 | با کرایه بار | چهارم | 50 | اولین خرید از الماسی جهت سوله ها
آجر | مشترک | الماسی | 8اسفند | 12828750 | با کرایه بار | سوم | 34.21 | قیمت آجر بالا رفت و قرار شد آجر از قم بیاید و کرایه هم الماسی بدهد
سیمان | مشترک | الماسی | 9اسفند | 2480000 | با کرایه بار | چهارم | 50 | خرید سیمان جهت شروع کار
آجر | مشترک | الماسی | 15 اسفند | 4747500 | با کرایه بار | سوم | 12.66 | سری جدید آجر برای دیوارها که از قم می آمد
سیمان | مشترک | الماسی | 16 اسفند | 3450000 | با کرایه بار | ششم | 60
آجر | مشترک | الماسی | 20اسفند | 4297500 | با کرایه بار | سوم | 11.46
سیمان | مشترک | الماسی | 20اسفند | 2915000 | با کرایه بار | پنجم | 55
سیمان | مشترک | الماسی | 20اسفند | 10350000 | با کرایه بار | ششم | 180 | سیمان کیسه ای از قرار کیلویی 1150تومان و 9 تن قبل عید سوله بالا
آجر | مشترک | الماسی | 22اسفند | 9165000 | با کرایه بار | سوم | 24.44 | دو ماشین یکی11.83 و دیگری12.61 آورده شده
آجر | مشترک | الماسی | 24 اسفند | 4635400 | با کرایه بار | چهارم | 12.04 | آخرین بار آجر قبل عید
آجر | مشترک | الماسی | 3فروردین | 10060050 | با کرایه بار | چهارم | 26.13 | 2بار آجر در عید اورده شد
آجر | مشترک | الماسی | 10فروردین | 4412100 | با کرایه بار | چهارم | 11.46
آجر | مشترک | الماسی | 14فروردین | 4589200 | با کرایه بار | چهارم | 11.92
آجر | مشترک | الماسی | 28فروردین | 4758600 | با کرایه بار | چهارم | 12.36
آجر | مشترک | الماسی | 13 اردیبهشت | 4670050 | با کرایه بار | چهارم | 12.13
آجر | مشترک | الماسی | 27خرداد | 1677500 | با کرایه بار | پنجم | 3.05
پودر فیلتری | مشترک | الماسی | 20فروردین | 1920000 | با کرایه بار | اول | 60 | جهت سفید کاری دیوار سوله ها تعداد 60 کیسه
پودر فیلتری | مشترک | الماسی | 9اردیبهشت | 800000 | با کرایه بار | اول | 25 | جهت سفید کاری دیوار سوله ها
سیمان سفید | مشترک | الماسی | 9اردیبهشت | 800000 | با کرایه بار | اول | 10 | جهت سفید کاری دیوار سوله ها
سیمان سفید | مشترک | الماسی | 16اردیبهشت | 160000 | با کرایه بار | اول | 2 | جهت سفید کاری دیوار سوله ها
پودر فیلتری | مشترک | الماسی | 16اردیبهشت | 140000 | با کرایه بار | دوم | 5 | جهت سفید کاری دیوار سوله ها
سیمان | مشترک | الماسی | 26اردیبهشت | 2595300 | با کرایه بار | دوم | 41 | 2055کیلو سیمان فله که با کرایه بار2586000در آمده
سیمان | مشترک | الماسی | 27اردیبهشت | 3165000 | با کرایه بار | دوم | 50 | 40هزار تومان زیدی است که پول گچ رامحاسبه کردم
سیمان | مشترک | الماسی | 2خرداد | 3165000 | با کرایه بار | دوم | 50
سیمان | مشترک | الماسی | اتیر | 1640000 | با کرایه بار | پنجم | 20
ماسه | مشترک | الماسی | 3تیر | 2386400 | با کرایه بار | چهارم | 12.56
ماسه | مشترک | الماسی | 4تیر | 2365500 | با کرایه بار | چهارم | 12.45
سیمان | مشترک | الماسی | 4تیر | 2460000 | با کرایه بار | پنجم | 30
ماسه | مشترک | الماسی | 5تیر | 2859500 | با کرایه بار | چهارم | 15.05
ماسه | مشترک | الماسی | 7تیر | 2035000 | با کرایه بار | پنجم | 11
سیمان | مشترک | الماسی | 7تیر | 4100000 | با کرایه بار | پنجم | 50
سیمان | مشترک | الماسی | 11تیر | 1640000 | با کرایه بار | پنجم | 20
پودر فیلتری | مشترک | الماسی | 11تیر | 140000 | با کرایه بار | دوم | 5
گچ | مشترک | الماسی | 14تیر | 1350000 | با کرایه بار | اول | 54 | 4تا از گچ ها مربوط به 16 اردیبهشت و 16 اسفند است
سیمان | مشترک | الماسی | 14تیر | 3733500 | با کرایه بار | سوم | 50
موزاییک | مشترک | قم | 15 اسفند | 64400000 | با کرایه بار | اول | 700 | متری 73 هزار تومان 2بار تریلی 10میلیون تومان تخلیه 3 میلیون تومان
کاشی | مشترک | پزد | آذر | 101365000 | با کرایه بار | اول | 1843 | متراز1843 متر کاشی متری 48000 تومان کرایه بار 11.5 میلیون جر ثقیل حمل 2 میلیون . کاشی پای کار 55 هزار 09135815000
ترافیکی جلو درب | فاطمه | سنجر | 28 اردیبهشت | 485000 | با کرایه بار | اول | 30 | پانصد هزار تومان کرایه حمل شده متری 145هزار تومان
ترافیکی جلو درب | سعید | سنجر | 26 تیر | 5600000 | با کرایه بار | دوم | 30 | پانصد هزار تومان کرایه حمل شده متری 170هزار تومان
جدول پیاده رو | مشترک | کریم زاده | 26تیر | 6900000 | با کرایه بار | اول | 100 | سیصد هزار تومان کرایه حمل شده 83 متر جدول
[9 empty] | جمع کل | 418852700

## AHAN
|  | تومان | 181464800 |  | جمع کل هزینه آهن سوله ها
پروفیل پنجره.میلگرد شناژ.ورق جهت نمای جلو سوله .سپری سقف
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | مقدار | جمع کل هزینه | میانگین قیمت
پروفیل | 24400 | 25500 | 43000 | 37500 | 38000 | 38500 |  |  | 34483.3333
میلگرد | 16500 | [7 empty] | 16500
آهن دست دوم | 27500 | [7 empty] | 27500
ورق کرکره | 43000 | [7 empty] | 43000
نوع ماده مصرفی | سوله | محل خرید | زمان واریز پول | هزینه کل | کرایه حمل | نوع قیمت | وزن .کیلو | شرح.محل استفاده و نوع جنس
پروفیل | مشترک | هاشمی. قرنی | 22 آدر | 31768800 | با کرایه بار | اول | 1302 | سپری 50شاخه و کلافی 40شاخه جهت ساخت پنجره در کارگاه قرنی
پروفیل | مشترک | قرنی | 14 دی | 3825000 | با کرایه بار | دوم | 150 | 10شاخه لنگه دری جهتساخت پنجره که در کارگاه قرنی قرار گرفته
پروفیل | مشترک | قرنی | 20آذر | 3010000 | با کرایه بار | سوم | 70 | ساخت تخته بنایی قوطی 4 در 4
میلگرد شناژ سوله | مشترک | خلیفه | 5آذر | 57453000 | با کرایه بار | اول | 3482 | تناز 3.482 از قرار کیلویی 16500 از حساب اقای خلیف کسر شد
پروفیل | مشترک | قرنی | 13خرداد | 22012500 | با کرایه بار | چهارم | 587 | پروفیل اضافی برای خرده کاری ها و چهار چوب ودریچه ها توسط قرنی
کرایه حمل پنجره ها | مشترک | قرنی | 13خرداد | 1400000 | با کرایه بار | ا* | 2 | کرایه پروفیل ها و پنجره ها 500و 700 هزار تومان و 200تومن لولا
پروفیل | سعید | قرنی | 1مرداد | 8968000 | با کرایه بار | پنجم | 236 | قوطی کشی بالای پنجر ها و جلوی نما
پروفیل | سعید | .روح الله قرنی | 1مرداد | 7969500 | با کرایه بار | ششم | 207 | قوطی کشی بالای پنجر ها و جلوی نما
پروفیل | سعید | .روح الله قرنی | 1مرداد | 1350000 | با کرایه بار | چهارم | 36 | قوطی کشی بالای پنجر ها و جلوی نما
پروفیل | سعید | .روح الله قرنی | 1مرداد | 302500 | با کرایه بار | اول | 11 | تکه تسمه از روح الله
پروفیل | فاطمه | .روح الله قرنی | 1مرداد | 1912500 | با کرایه بار | چهارم | 51 | قوطی کشی بالای پنجر ها و جلوی نما
پروفیل | فاطمه | .روح الله قرنی | 1مرداد | 1100000 | با کرایه بار | اول | 40 | قوطی کشی بالای پنجر ها و جلوی نما
پروفیل | فاطمه | .روح الله قرنی | 1مرداد | 1762500 | با کرایه بار | چهارم | 47 | قوطی 30در 20
ورق کرکره | مشترک | .روح الله قرنی | 15مرداد | 2945500 | با کرایه بار | اول | 68.5
پروفیل | مشترک | باغ شیخی | 6 اردیبهشت | 5375000 | با کرایه بار | سوم | 125 | پروفیل کیلویی43 هزار تومان 4در 4 برای زیر کرکره برقی 200هزار تومان کرایه بار
سپری | مشترک | افغانی راوند | 17 خرداد | 14000000 | اول | اول |  | جهت سقف دفتر سوله
سپری | مشترک | افغانی راوند | 26 اردیبهشت | 5000000 |  |  |  | جهت سقف دفتر سوله
آهن دست دوم | مشترک | افغانی راوند | 28 اسفند | 11310000 |  |  |  | جهت زیر پنجره ها خرید از راوند
[7 empty] | جمع کل | 181464800
[9 empty] | جمع کل | 181464800
پروفیل | مشترک | هاشمی. قرنی | 22 آدر | #REF! | با کرایه بار | اول | 1302 | سپری 50شاخه و کلافی 40شاخه جهت ساخت پنجره در کارگاه قرنی
پروفیل | مشترک | قرنی | 14 دی | #REF! |  | دوم | 150 | 10شاخه لنگه دری جهتساخت پنجره که در کارگاه قرنی قرار گرفته
پروفیل | مشترک | قرنی

## Bannaee soleh
|  | 322923490 |  | هزینه (کارگری) بنایی سوله ها
دیوار چینی 30 سانت | دیوار چینی 20 سانت | کاشی کاری | سیمانکاری | موزاییک کاری
90000 | 70000 | 90000 | 80000 | 60000
دیوارچینی،کاشی کاری سیمانکاری | سوله پایین | سوله بالا |  | هزینه کارگری سوله ها | سوله پایین | سوله بالا
دیوار غربی | 36255330 | 6640000 |  | دیوارچینی،کاشی کاری سیمانکاری | 99526290 | 102401900
دیوار شرقی | 26070000 | 18400350 |  | موزاییک سوله | 13248000 | 24147300
دیوار جنوبی | 12847800 | 38641050 |  | کارگری متفرقه | 17700000 | 17700000
دیوار شمالی | 2700000 | 8221500 |  | فرش کردن پیاده روی | 3500000 | 7000000
ساختمان اداری | 21653160 | 30499000 |  | نما کاری سوله | 5000000 | 10000000
جمع کل | 99526290 | 102401900 |  | سرامیک کف نمایشگاه (بالا) | 7200000 | 0
|  |  |  | جمع کل | 146174290 | 161249200
دیوار غربی: سوله پایین | جمع هزینه | قیمت | ارتفاع | طول دیوار | دیوار جنوبی:سوله بالا | جمع | قیمت | ارتفاع | طول دیوار
دیوار چینی 30 سانت | 12342240 | 90000 | 4.8 | 28.57 | دیوار چینی 30 سانت | 13154400 | 90000 | 4.8 | 30.45
دیوار چینی 20 سانت | 5399730 | 70000 | 2.7 | 28.57 | دیوار چینی 20 سانت | 5755050 | 70000 | 2.7 | 30.45
کاشی کاری | 12342240 | 90000 | 4.8 | 28.57 | کاشی کاری | 13154400 | 90000 | 4.8 | 30.45
سیمانکاری | 6171120 | 80000 | 2.7 | 28.57 | سیمانکاری | 6577200 | 80000 | 2.7 | 30.45
هزینه کل(تومان) | 36255330 |  |  |  | جمع کل | 38641050
[5 empty] | دیوار شمال سوله بالا | جمع | قیمت | ارتفاع | طول دیوار
دیوار شرقی: سوله پایین | جمع هزینه | قیمت | ارتفاع | طول دیوار | دیوار چینی 20 سانت | 0 | 70000 | 0 | 0
دیوار چینی 20 سانت | 11550000 | 70000 | 6 | 27.5 | کاشی کاری | 8221500 | 90000 | 3 | 30.45
کاشی کاری | 11880000 | 90000 | 4.8 | 27.5 | سیمانکاری | 0 | 80000 | 0 | 0
سیمانکاری | 2640000 | 80000 | 1.2 | 27.5 | جمع کل | 8221500
جمع کل | 26070000
[5 empty] | دیوار شرقی:(دهانه بزرگ) سوله بالا | جمع | قیمت | ارتفاع | طول دیوار
دیوار جنوبی: سوله پایین | جمع هزینه | قیمت | ارتفاع | طول دیوار | دیوار چینی 30 سانت | 4276800 | 90000 | 4.8 | 9.9
دیوار چینی 30 سانت | 3974400 | 90000 | 4.8 | 9.2 | دیوار چینی 20 سانت | 2460150 | 70000 | 3.55 | 9.9
دیوار چینی 20 سانت | 2286200 | 70000 | 3.55 | 9.2 | کاشی کاری | 4276800 | 90000 | 4.8 | 9.9
کاشی کاری | 3974400 | 90000 | 4.8 | 9.2 | سیمانکاری | 2811600 | 80000 | 3.55 | 9.9
سیمانکاری | 2612800 | 80000 | 3.55 | 9.2 | جمع | 13825350
جمع کل | 12847800 |  |  |  | دیوار شرقی:(دهانه کوچک) | جمع | قیمت | ارتفاع | طول دیوار
[5 empty] | دیوار چینی 30 سانت | 1350000 | 90000 | 3 | 5
[5 empty] | دیوار چینی 20 سانت | 875000 | 70000 | 2.5 | 5
دیوار شمالی: | جمع هزینه | قیمت | ارتفاع | طول دیوار | کاشی کاری | 1350000 | 90000 | 3 | 5
دیوار چینی 30 سانت | 1350000 | 90000 | 1 | 15 | سیمانکاری | 1000000 | 80000 | 2.5 | 5
کاشی کاری | 1350000 | 90000 | 1 | 15 | جمع | 4575000
جمع کل | 2700000 |  |  |  | جمع کل دیوار شرقی | 18400350
موزاییک سوله پایین | جمع هزینه | قیمت | عرض | طول | دیوار غربی
موزاییک چینی | 13248000 | 60000 | 9.2 | 24 | دیوار غربی: | جمع | قیمت | ارتفاع | طول دیوار
جمع کل | 13248000 |  |  |  | دیوار چینی 30 سانت(جلوی درب ) | 1620000 | 90000 | 1 | 18
[5 empty] | دیوار چینی 20 سانت(دهانه 5متری ) | 1050000 | 70000 | 3 | 5
[5 empty] | کاشی کاری(دهانه 5متری ) | 1350000 | 90000 | 3 | 5
ساختمان اداری | جمع هزینه | قیمت | ارتفاع | طول دیوار | سیمان کاری(دهانه 5متری ) | 1000000 | 80000 | 2.5 | 5
دیوار چینی دیوار جلویی | 2283400 | 70000 | 3.5 | 9.32 | کاشی کاری(جلوی درب) | 1620000 | 90000 | 1 | 18
دیوار چینی تیغه اول | 1127000 | 70000 | 3.5 | 4.6 | جمع کل | 6640000
دیوار چینی تیغه دوم | 1127000 | 70000 | 3.5 | 4.6
کاشی کاری دیوار جلو(2طرف) | 5032800 | 90000 | 6 | 9.32
کاشی کاری تیغه اول(2طرف) | 2484000 | 90000 | 6 | 4.6 | موزاییک سوله بالا | جمع | قیمت | عرض | طول
کاشی کاری تیغه اول(2طرف) | 2484000 | 90000 | 6 | 4.6 | موزاییک دهانه بزرگ | 18087300 | 60000 | 9.9 | 30.45
کاشی کاری کف نمایشگاه | 3858480 | 90000 | 4.6 | 9.32 | موزاییک دهانه کوچک | 6060000 | 60000 | 5 | 20.2
سقف نمایشگاه | 3858480 | 90000 | 4.6 | 9.32 | جمع | 24147300
جمع کل | 22255160
[5 empty] | ساختمان اداری | جمع | قیمت | ارتفاع | طول دیوار
کسری دیوارچینی | جمع | قیمت | عرض | طول | دیوار چینی دیوار جلویی | 2523500 | 70000 | 3.5 | 10.3
کسری دیوارچینی پنجره ها | 252000 | 70000 | 1 | 3.6 | دیوار چینی تیغه اول | 1225000 | 70000 | 3.5 | 5
کسری دیوارچینی درب ها | 350000 | 70000 | 1 | 5 | دیوار چینی تیغه دوم | 1225000 | 70000 | 3.5 | 5
جمع کسری | 602000 |  |  |  | دیوار چینی تیغه سوم | 1225000 | 70000 | 3.5 | 5
[5 empty] | دیوارچینی تیغه آشپزخانه | 857500 | 70000 | 3.5 | 3.5
کارگری متفرقه | جمع هزینه | کارگر | بنا |  | کاشی کاری دیوار جلو(2طرف) | 5562000 | 90000 | 6 | 10.3
لوله گذاری سوله پایین | 1300000 | 1 | 1 |  | کاشی کاری تیغه اول(2طرف) | 2700000 | 90000 | 6 | 5
شفته کاری سوله پایین | 6000000 | 15 | 0 |  | کاشی کاری تیغه دوم(2طرف) | 2700000 | 90000 | 6 | 5
شفته کاری پیاده رو و پی کنی | 7600000 | 11 | 4 |  | کاشی کاری تیغه سوم(2طرف) | 2700000 | 90000 | 6 | 5
بتن سقف اداری | 2800000 | 3 | 2 |  | کاشی کاری تیغه آشپزخانه (دو طرف) | 1890000 | 90000 | 6 | 3.5
جمع کل | 17700000 |  |  |  | سرامیک کف نمایشگاه | 4635000 | 90000 | 5 | 10.3
[5 empty] | سقف نمایشگاه | 4635000 | 90000 | 5 | 10.3
[5 empty] | جمع کل | 31878000
فرش کردن پیاده روی | جمع هزینه | قیمت | عرض | طول
نصب موزاییک پیاده رو | 3500000 | 70000 | 10 | 5 | کسری دیوارچینی | جمع | قیمت | عرض | طول
جمع کل | 3500000 |  |  |  | کسری دیوارچینی پنجره ها | 504000 | 70000 | 1 | 7.2
[5 empty] | کسری دیوارچینی درب ها | 875000 | 70000 | 1 | 12.5
نما کاری سوله پایین | جمع | قیمت | عرض | طول | جمع کسری | 1379000
نماکاری نمای بیرونی | 5000000 | توافقی | 0 | 0
جمع کل | 5000000 |  |  |  | کارگری متفرقه | جمع هزینه | کارگر | بنا
[5 empty] | لوله گذاری سوله بالا | 1300000 | 1 | 1
[5 empty] | شفته کاری سوله بالا | 6000000 | 15 | 0
سرامیک کف نمایشگاه (بالا) | جمع | قیمت | عرض | طول | شفته کاری پیاده رو و پی کنی | 7600000 | 11 | 4
نصب سرامیک کف | 7200000 | 90000 | 8 | 10 | بتن سقف اداری | 2800000 | 3 | 2
جمع کل | 7200000 |  |  |  | جمع کل | 17700000
متراز کار | سوله پایین | سوله بالا | کل متراژ |  | فرش کردن پیاده روی | جمع هزینه | قیمت | عرض | طول
آجرچینی 30سانت | 196.296 | 226.68 | 422.976 |  | نصب موزاییک پیاده رو | 7000000 | 70000 | 20 | 5
آجرچینی 20سانت | 331.019 | 225.96 | 556.979 |  | جمع کل | 7000000
کاشی کاری | 525.16 | 608.83 | 1133.99
سیمانکاری | 142.799 | 142.36 | 285.159 |  | نما کاری سوله بالا | جمع | قیمت | عرض | طول
[5 empty] | نماکاری نمای بیرونی | 10000000 | توافقی | 0 | 0
[5 empty] | جمع کل | 10000000
[10 empty] | #REF! | #REF! | سوله بالا
[10 empty] | #REF! | #REF! | سوله پایین
[11 empty] | آجر | کاشی | سیمان | شن | موزاییک
[10 empty] | کل هزینه جنس | 200000 |  |  |  | 63000000
[10 empty] | سوله بالا |  |  |  |  | #REF!
[10 empty] | سوله پایین |  |  |  |  | #REF!
هزینه کارگری بر مبنای متر
هزینه کارگری
نصب داربست
اضافه کارگری
10,500,000
5,000,000
322,923,490

## KHarazi
فعالیت | مبلغ پرداختی | شخص انجام دهنده | زمان انجام کار | زمان واریز پول | شرح انجام
[6 empty] | مبلغ پرداختی | شرح فالیت
کابینت | 930000 | نصاب چهار دانگه | 13مهر | 13 مهر | 800تومان طراحی و 130تومن کرایه اسنپ | 72020000 | کابینت و کمد
کابینت | 1000000 | الیاسی | 15مهر | 15 مهر | طراحی کامپیوتری کابینت و کمد | 87230000 | کابینت و کمد کامل
کابینت | 11000000 | الیاسی | 20مهر | 20مهر | برشکاری و ساخت یونیت کمد و کابینت | 153970000 | هزینه بدون وی آر اف
کابینت | 32220000 | الیاسی و کارگاه کناری | 20مهر | 20مهر | جنس های گلس و فیبر و صابونی و صفحه | 230790000 | هزینه کل
کابینت | 10370000 | چهار دانگه | 20مهر | 23مهر | یراق کابینت ها دومرحله
کابینت | 3000000 | وانتی و کارگری مومن | 20مهر | 23مهر | 3تا وانت حمل پونیت ها و 1میلیون حمل 2کارگر به بالا
کابینت | 1500000 | چهار دانگه | 20مهر | 20مهر | قرنیز
کابینت | 12000000 | تیموری | 28 آبان | 28آبان
سینک | 2500000 | چهار دانگه | 20مهر | 20مهر | خرید برای کابینت
گاز رومیزی | 4400000 | چهار دانگه | 20مهر | 20مهر | خرید برای کابینت
هود بیمکث | 4900000 | بنی هاشم | 18آبان | 18آبان
کاشی پشت کابینت | 1000000 | بنی هاشم | 18 آبان | 18آبان
نصاب کاشی | 2000000 | خرازی | 3 آذر | 3 آذر | برادر مومن
نصب هود | 120000 | نمایندگی | 22آبان | 22 آبان | نمایندگی عسگری
نصب گاز | 290000 | نمایندگی | 4 آذر | 4 آذر | نمایندگی. عیسی نعیمی
تمیز کردن خانه خرازی | 1700000 | مومن | 20 آبان | 20آبان | مومن و عباسی
شارژ عمرانی و ماهیانه | 14300000 | شریفی و ترکاشوند | 20مهر | 20مهر | 5و 6 آذر نیز بقیه پرداخت شده
اتصالات لوله خرازی | 290000 | بنی هاشم | 18 آبان | 18 آبان | خرطومی و لوله
سرپیچ و لامپ | 170000 | بنی هاشم | 18 آبان | 18 آبان
کارگری دیوار | 1800000 | مومن و بنا | 15 آبان | 15 آبان | دیوار جلوی دستشویی
مصالح دیوار | 1000000 | ورد آورد | 11 آبان | 11 آبان
کارگری سرامیک بالکن | 1200000 | خرازی | 13 آبان | 13 آبان | کف بالکن به صورتی که آب جمع نشود
شیرآلات وتجهیزات | 28180000 | بنی هاشم | 10 آبان | 10 آبان | شیر آلات کسری . توالت فرنگی. رو شویی2 عدد و..
نصب شیر آلات | 1800000 | خرازی | 14آبان | 14 آبان | مهدی ترکمان
نقاشی | 9000000 | رسول امامی | 15آبان | 15 آبان | دو قسط پرداختشده
اجاره نامه خرازی | 5700000 | بنگاه | 8 آبان | 9 آبان | بنگاه خرازی
وی آر اف | 74100000 | بنیاد تعاون | 4آذر | 4 آذر | 50میلیون هم وام قرض الحسنه است
قاب وی ار اف | 1300000 | اکبری | 2 آذر | 2 آذر | هیات مدیره
کرایه حمل وی ار اف | 120000 | خرازی | 8 آذر | 8 آذر | از محل سوله تا داخل ساختمان
چهار پایه زیر وی ار اف | 1300000 | ورد آورد | 8 آذر | 8 آدر
اقلام ریز | 1000000 | جانبی | 8 آذر | 8 آدر | هزینه های جانبی و جزیی
سه عدد قول نامه وام | 600000 | هستی نفر | 5 مهر | 5 مهر

## Daftar
فعالیت | مبلغ پرداختی | شخص انجام دهنده | زمان انجام کار | زمان واریز پول | شرح انجام در سال 1402 | 80265000 | هزینه کل
آهن آلات | 12475000 | راوند سردار | 9آذر | 9آذر | شیروانی و قوطی و درب و پیچ و ناودانی که قبل از شروع کار خریداری شد
آهن الات | 890000 | راوند سردار | 30آذر | 30آذر | شیروانی تکه اضافی | 37800000 | پرداخت نشده
نصب شیروانی | 2500000 | عباس دشتبانزاده | 2دی | 2دی | نصب شیروانی با توری و پشم شیشه که توری و پشم شیشه داشتیم
کارگری آجر چینی | 12000000 | بیدگلی | 10دی | 10دی | دو مرحله پرداخت شده .اجرچینی و سرامیک کف
کاشی دیوار | 2000000 | کاشان | 25 آذر | 25 آذر | پرداخت نشده
آجر تفال | 14300000 | مجیدی | 20 آذر | 20آذر | 6500عدد دانه ای 2200تومان تاکنون 7میلیون پرداخت شده
بند کشی آجر | 1600000 | افغانی | 28 آذر | 28 آذر
سیمان و ماسه | 10000000 | الماسی |  |  | پرداخت نشده
سقف کاذب | 6500000 | دارچینی |  |  | پرداخت نشده
نقاشی | 4000000 |  |  |  | پرداخت نشده
شیشه | 2000000 | رمضانی |  |  | پرداخت نشده
برق کشی | 6000000 | بابایی |  |  | پرداخت نشده
پیاده رو | 6000000 | سیف الله . کریم زاده

## Dashbord
| 2841191990 |  | 230790000 |  | 80265000
جدول فوق تا 95 در صد درست می باشد و ممکن است تا 5 در صد اضافه یا کم شود
دمدم
ریز کامل ارایه می شود
داشبورد هزینه های سال 1401و 1402
سوله ها و تجهیز خانه خرازی و ساخت دفتر
جمع کل هزینه سوله
هزینه سوله
هزینه خرازی
هزینه دفتر
هزینه بنایی
جمع کل هزینه خرازی
جمع کل هزینه دفتر